## WBS_예시
|  | 프로젝트명 | 30기 취약점 진단
|  | 고객명 | Check방
작성자 | 공동 작성 | 작성일 | 2026-05-26
시작일 | 2026-05-15 | [5 empty] | 계획
종료일 | 2026-07-09 | 버전 | v.1.0 |  |  |  | 완료
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 5월 | [10 empty] | 6월 | [20 empty] | 7월
[9 empty] | W | 3주 |  | 4주 |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  |  | 2주 | [5 empty] | 3주 | [5 empty] | 4주 |  |  |  | 5주 |  | 1주 |  |  |  | 2주
[9 empty] | D | 15일 | 16일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 2일 | 4일 | 5일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 7일 | 8일
설계 | 자료 조사 | 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가방법 상세가이드 및 전자금융기반시설 보안 취약점 평가 기준 항목 확인 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1
| 아키텍처 설계 | EC2(3대) 및 DBMS(1대) 스펙/용도 확정 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1
| 네트워크 보안/설계 | VPC, Subnet(public/Private) 망 분리 아키텍처 다이어그램 | 김지윤, 김원균, 김가진 | 완료 | 100% | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 2
| WBS 작성 | WBS 작성 | 전원 | 완료 | 95% | 2026-05-15 | 2026-07-06 | 50
| 진단 대상 선정 | 인프라 - 일정 수정, 진단 대상 및 진단 항목 선정 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1
|  | 클라우드 진단 항목 선정 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1
|  | 웹 - 진단 대상 및 일정 수정, 모의해킹 진단 도구 작성, 주요 취약점 및 진단 항목 작성 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1
| 수행계획서 작성 | WEB 수행계획서 작성 | 홍서현 | 완료 | 100% | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1
|  | 인프라진단 수행계획서 작성 | 박하은 | 완료 | 100% | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1
|  | 클라우드 수행계획서 작성 | 송휘근 | 완료 | 100% | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1
구축 | 네트워크 망 공사 | VPC, NAT 생성 및 가용영역 별 Public/Private Subnet 할당 | 김지윤 | 완료 | 100% | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 5
| 보안 방화벽 | 라우팅 테이블 연결 및 단게별(WEB->WAS->DB) 보안 그룹(SG) 규칙 설정 | 김정민, 하태우 | 완료 | 100% | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 5
| 웹 페이지 기능 | 세부 기능 결정 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2
|  | 기능 구현 | 김가진, 김원균, 박하은, 방현준, 홍서현 | 완료 | 100% | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 3
|  | 관리자 페이지 포트 분리 | 김원균, 김가진 | 완료 | 100% | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1
| 클라우드 환경 구축 | Bastion, WebServer, WAS, DB 환경 구축 | 김정민, 김지윤, 윤수아, 하태우 | 완료 | 100% | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2
| 웹 클라우드 연동 | 웹 서비스 클라우드 배포 | 김원균 | 완료 | 100% | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1
초기 진단 | 인프라 진단 | 주통기 기준으로 윈도우, 리눅스, 우분투 진단 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 5
|  | Apache, Tomcat, DBMS 진단 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 5
| 클라우드 진단 | 클라우드 보안 가이드 기준으로 대상 AWS 진단 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 4
| 웹 진단 | 주요통신기반시설 기준 대상 유저 URL 진단 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2
|  | 주요통신기반시설 기준 대상 관리자 URL 진단 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2
| 결과보고서 작성 | 윈도우 서버 결과보고서 작성 | 방현준, 홍서현 | 완료 | 100% | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2
|  | 리눅스 결과보고서 작성 | 윤수아 | 완료 | 100% | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2
|  | WebServer 결과보고서 작성 | 김지윤, 김정민 | 완료 | 100% | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2
|  | WEB 결과보고서 작성 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2
|  | WAS 결과보고서 작성 | 김가진, 박하은 | 완료 | 100% | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2
|  | 클라우드 결과보고서 작성 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-05-20 | 2026-06-02 | 2
|  | DBMS 결과보고서 작성 | 김지윤, 김정민 | 완료 | 100% | 2026-05-20 | 2026-06-02 | 2
이행조치 및 점검 | 이행조치 | 인프라 이행조치 | 김가진, 김정민, 방현준, 송휘근, 윤수아, 하태우, 홍서현 | 완료 | 100% | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 2
|  | 클라우드 이행조치 | 김지윤, 박하은 | 완료 | 100% | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 2
|  | 웹 이행조치 | 김원균 | 완료 | 100% | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 2
| 이행점검 | 인프라 이행점검 | 김원균, 김정민, 방현준, 송휘근, 하태우, 홍서현 | 완료 | 100% | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1
|  | 클라우드 이행점검 | 김가진, 김원균, 윤수아 | 완료 | 100% | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1
|  | 웹 이행점검 | 김지윤, 박하은 | 완료 | 100% | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1
| 이행점검 보고서 | 인프라 이행점검 보고서 | 김원균, 김정민, 방현준, 송휘근, 하태우, 홍서현 | 완료 | 100% | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2
|  | 클라우드 이행점검 보고서 | 김가진, 윤수아 | 완료 | 100% | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2
|  | 웹 이행점검 보고서 | 김지윤, 박하은 | 완료 | 100% | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2
추가기능 | 자동화 진단 스크립트 | 인프라 대상 자동화 스크립트 작성 및 점검 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2
| AI 에이전트 | 초기 AI 에이전트 구현 및 대시보드 제작 | 김원균, 김지윤 | 완료 | 100% | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 6
|  | AI 에이전트 기능 추가 | 김원균, 김지윤, 방현준, 하태우 | 완료 | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 3
발표 및 자료 제작 | 최종 결과 보고서 작성 | 보고서에 넣을 자료 취합 | 박하은 | 완료 | 100% | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1
|  | 최종 결과보고서 작성하기 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-06-18 | 2026-06-29 | 8
|  | 최종 결과보고서 마무리 | 박하은 | 완료 | 100% | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 4
| 최종 발표 PPT 제작 | 중간발표 구성 및 흐름 잡기 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2
|  | 중간 발표용 PPT 내용 작성 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 5
|  | 최종 PPT 내용 작성 및 디테일 다듬기 | 전원 | 완료 | 100% | 2026-06-23 | 2026-07-05 | 11
| 최종 발표 | 최종 발표 스크립트 작성 | 전원 | 진행중 | 90% | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2
|  | 최종 발표 연습 및 피드백 | 방현준 | 진행중 | 80% | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 4